## 进度跟踪表 (一组)
p2p网贷平台项目进度跟踪表
任务名称 | 工作量 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 备注 | 可投入 | 偏差
一、需求分析 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 朱文滨
二、技术选型 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 朱文滨
三、系统设计 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 所有组员
系统数据库设计 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0% | 所有组员
四、功能开发
框架搭建 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0%
门户网站
首页 | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
注册/登录 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 0%
我要投资 | 4 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0%
我要借款 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
我的账户 （账户总览） | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
我的账户（充值、提现、红包,开通点三方） | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
我的账户（系统消息） | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
我的账户（账户设置） | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
后台管理
p2p网贷平台项目进度跟踪表 任务名称: 后台首页; p2p网贷平台项目进度跟踪表 工作量: 4; p2p网贷平台项目进度跟踪表 开始时间: 2018-09-18; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成时间: 2018-09-21; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成情况: 0% | +
资金管理 | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0%
借款申请处理 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0%
借款项目管理 | 4 | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 0%
新闻管理 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0%
用户管理 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0%
五、系统测试
系统测试 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | 测试部门
p2p网贷平台项目进度跟踪表 任务名称: bug修复; p2p网贷平台项目进度跟踪表 工作量: 2; p2p网贷平台项目进度跟踪表 开始时间: 2018-09-24; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成时间: 2018-09-25; p2p网贷平台项目进度跟踪表 负责人: 开发部 | 33
六、编写文档
编写设计文档 |  |  |  |  | 开发部
编写操作手册 |  |  |  |  | 测试部门
七、系统部署

## 进度跟踪表 (二组)
p2p网贷平台项目进度跟踪表
任务名称 | 工作量 | 开始时间 | 完成时间 | 完成情况 | 负责人 | 备注 | 可投入 | 偏差
一、需求分析 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 朱文滨
二、技术选型 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 朱文滨
三、系统设计 |  | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 0% | 所有组员
系统数据库设计 |  | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0% | 所有组员
四、功能开发
框架搭建 | 1 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 0%
门户网站
首页 | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
注册/登录 | 2 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 0%
我要投资 | 4 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 0%
我要借款 | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
我的账户 （账户总览） | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
我的账户（充值、提现、红包,开通点三方） | 3 | 2018-09-14 | 2018-09-16 | 0%
我的账户（系统消息） | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
我的账户（账户设置） | 1 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 0%
后台管理
p2p网贷平台项目进度跟踪表 任务名称: 后台首页; p2p网贷平台项目进度跟踪表 工作量: 4; p2p网贷平台项目进度跟踪表 开始时间: 2018-09-18; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成时间: 2018-09-21; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成情况: 0% | +
资金管理 | 3 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0%
借款申请处理 | 2 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 0%
借款项目管理 | 4 | 2018-09-18 | 2018-09-21 | 0%
新闻管理 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0%
用户管理 | 1 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 0%
五、系统测试
系统测试 | 3 | 2018-09-24 | 2018-09-26 |  | 测试部门
p2p网贷平台项目进度跟踪表 任务名称: bug修复; p2p网贷平台项目进度跟踪表 工作量: 2; p2p网贷平台项目进度跟踪表 开始时间: 2018-09-24; p2p网贷平台项目进度跟踪表 完成时间: 2018-09-25; p2p网贷平台项目进度跟踪表 负责人: 开发部 | 33
六、编写文档
编写设计文档 |  |  |  |  | 开发部
编写操作手册 |  |  |  |  | 测试部门
七、系统部署